## 批量修改表
序号 | 题型 | 提干 | 选项 | 选项数量 | 答案 | 解析 | 年份 | 书本名称 | 书本小标题 | 章节 | 题帽
1 | 单选题 | 工程咨询业属于（）。 | A&第一产业&B&第二产业&C&第三产业&D&一种独立的产业 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
2 | 单选题 | 项目周期可以分为（）四个主要阶段。 | A&策划阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段&B&项目起始阶段、开工建设阶段、事后评价阶段、项目终止阶段&C&批准立项阶段、开工建设阶段、事后评价阶段、项目终止阶段&D&批准立项阶段、开工建设阶段、竣工验收阶段、事后评价阶段 | 4 | A | 项目周期通常分成四个主要阶段：策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段。而国际金融组织将项目周期从管理角度分为项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督、项目后评价六个阶段。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
3 | 单选题 | 项目决策管理主要是指（）对项目的管理。 | A&项目投资者&B&项目实施者&C&工程建设者&D&项目法人 | 4 | A |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
4 | 单选题 | 以下几项工作中属项目决策咨询的是（）。 | A&编制项目可行性研究报告&B&监测与绩效评价&C&融资咨询&D&进行工程设计 | 4 | B |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
5 | 单选题 | （）不属于竞争性项目。 | A&工业&B&农业&C&商业&D&高速公路 | 4 | B | 竞争性项目：工业、通讯、商业、房地产业、高速公路等。基础性项目：农业、水利、铁路、煤矿、城市基础设施等。公益性项目：环境保护、公共设施、文化体育、教育卫生、社会福利等。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
6 | 单选题 | 当前在工程咨询中经常提到的FIDIC是指（）。 | A&国际土木工程师联合会&B&独立咨询企业协会&C&国际咨询工程师联合会&D&美国咨询工程师委员会 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
7 | 单选题 | 今天国际工程咨询业流行的两大趋势是（）。 | A&统一、简单化&B&多样化、小型化&C&个体化、独立化&D&多样化、大型化 | 4 | D |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
8 | 单选题 | 中国工程咨询公司的前身是（）。 | A&监理公司&B&各类专业设计院&C&咨询工程师委员会&D&施工企业 | 4 | B |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
9 | 单选题 | 从1985年以来我国政府一直对项目实行（）的制度。 | A&先决策、后评估&B&先设计、后评估&C&先评估、后决策&D&边决策、边评估 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
10 | 单选题 | （）项目关注的重点应是财务效益。 | A&铁路&B&公共设施&C&社会福利&D&高速公路 | 4 | D | 如工业、通讯、商业、房地产业、高速公路等竞争项目直接为社会生产物质产品，资金来源完全由资本市场筹集，关注重点是项目的财务效益；如农业、水利、铁路、煤炭等基础设施行业一般没有直接的物质产品产出，资金来源主要是预算和政府其它资源，应注项目的国民经济效益和社会效益；如环境保护、公共设施、文化教育卫生、社会福利等属非盈利性行业，资金一般全部来自预算，应关注项目的社会效益。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
11 | 多选题 | 就工程咨询者而言，以下说法不正确的是（）。 | A&工程咨询者是决策者&B&工程咨询者是项目的法人&C&是为项目的投资决策和实施提供服务的专家和集体&D&是工程项目建设的实施者 | 4 | ABD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
12 | 多选题 | 工程咨询需要遵循（）原则。 | A&合作&B&科学&C&独立&D&公正 | 4 | BCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
13 | 多选题 | 保证工程咨询的科学性的基础要素是（）。 | A&知识&B&经验&C&能力&D&信誉 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
14 | 多选题 | 以下不属于工程咨询业特点的是（）。 | A&弹性小&B&重复性&C&类似性&D&时效性 | 4 | AB |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
15 | 多选题 | 咨询质量需经过（）评价。 | A&企业本身的及时评价&B&顾客的验收评价&C&跟踪评价&D&竣工评价 | 4 | ABC |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
16 | 多选题 | 项目准备阶段项目决策管理层次的阶段性工作包括（）。 | A&制订投资规则、选择项目&B&指导、协调、监督&C&项目绩效管理&D&批准开工或批准贷款协议及生效 | 4 | BD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
17 | 多选题 | 工程咨询的方式主要以合同协议为契约，工程咨询合同可以通过（）形式获得。 | A&公开招标&B&间接委托&C&邀请招标&D&直接委托 | 4 | ACD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
18 | 多选题 | WTO与工程咨询业有关的规定来自（）。 | A&《服务贸易总协议》&B&《伯尔尼公约》&C&《客户&工程咨询服务公司标准服务协议书》&D&《政府采购协议》 | 4 | AD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
19 | 多选题 | 我国的工程咨询机构有（）。 | A&综合性工程咨询机构&B&专业性工程咨询机构&C&从事阶段性服务的咨询机构&D&以施工监理为主的咨询服务机构 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
20 | 多选题 | 《服务贸易总协议》规定了成员间服务贸易的基本原则，包括（），在服务贸易的市场准入、国民待遇、争端解决等方面规定了各成员方必须遵守的业务规范。 | A&最惠国待遇原则&B&透明度原则&C&发展中国家更多参与原则&D&区别于货物贸易的逐步自由化原则 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
21 | 判断题 | 所谓工程咨询是受客户委托，在规定时间内，运用科学技能、经济管理、法律等多方面知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供体力服务。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
22 | 判断题 | 技术知识的开发和说明不是咨询服务，只有运用技术知识解决工程实际问题才是咨询服务。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
23 | 判断题 | 虽然咨询工作的深度和广度都相当符合标准，但由于其得出了项目不可行的结论，所以其咨询质量不能被评为优秀（）。 |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
24 | 判断题 | 咨询工作不一定要固执操作程序。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
25 | 判断题 | 咨询产品需经过多个环节才能与客户见面。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
26 | 判断题 | 项目目标往往是多层次的，所以每个项目可以有多个最高目标。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
27 | 判断题 | 业主工程师是工程咨询公司承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
28 | 判断题 | 全球工程咨询市场仅由工程咨询和业主分享。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
29 | 判断题 | 世行货款项目在项目评估报告完成后，借款国和世行即开始谈判。谈判包括项目实施具体进度、采购安排等，形成货款文件，报世行董事长。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
30 | 判断题 | 当工程咨询公司的客户为项目业主时，工程咨询公司常被称为该项目的业主工程师。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题