## Sheet1
题型 | 提干 | 选项 | 选项数量 | 答案 | 解析 | 年份 | 书本名称 | 书本小标题 | 章节 | 题帽
单选题 | 工程咨询业属于（）。 | A.第一产业&B.第二产业&C.第三产业&D.一种独立的产业 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 项目周期可以分为（）四个主要阶段。 | A.策划阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段&B.项目起始阶段、开工建设阶段、事后评价阶段、项目终止阶段&C.批准立项阶段、开工建设阶段、事后评价阶段、项目终止阶段&D.批准立项阶段、开工建设阶段、竣工验收阶段、事后评价阶段 | 4 | A | 2.项目周期通常分成四个主要阶段：策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段。而国际金融组织将项目周期从管理角度分为项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督、项目后评价六个阶段。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 项目决策管理主要是指（）对项目的管理。 | A.项目投资者&B.项目实施者&C.工程建设者&D.项目法人 | 4 | A |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 以下几项工作中属项目决策咨询的是（）。 | A.编制项目可行性研究报告&B.监测与绩效评价&C.融资咨询&D.进行工程设计 | 4 | B |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | （）不属于竞争性项目。 | A.工业&B.农业&C.商业&D.高速公路 | 4 | B | 5.竞争性项目：工业、通讯、商业、房地产业、高速公路等。 基础性项目：农业、水利、铁路、煤矿、城市基础设施等。 公益性项目：环境保护、公共设施、文化体育、教育卫生、社会福利等。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 当前在工程咨询中经常提到的FIDIC是指（）。 | A.国际土木工程师联合会&B.独立咨询企业协会&C.国际咨询工程师联合会&D.美国咨询工程师委员会 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 今天国际工程咨询业流行的两大趋势是（）。 | A.统一、简单化&B.多样化、小型化&C.个体化、独立化&D.多样化、大型化 | 4 | D |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 中国工程咨询公司的前身是（）。 | A.监理公司&B.各类专业设计院&C.咨询工程师委员会&D.施工企业 | 4 | B |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | 从1985年以来我国政府一直对项目实行（）的制度。 | A.先决策、后评估&B.先设计、后评估&C.先评估、后决策&D.边决策、边评估 | 4 | C |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
单选题 | （）项目关注的重点应是财务效益。 | A.铁路&B.公共设施&C.社会福利&D.高速公路 | 4 | D | 10.如工业、通讯、商业、房地产业、高速公路等竞争项目直接为社会生产物质产品，资金来源完全由资本市场筹集，关注重点是项目的财务效益；如农业、水利、铁路、煤炭等基础设施行业一般没有直接的物质产品产出，资金来源主要是预算和政府其它资源，应注项目的国民经济效益和社会效益；如环境保护、公共设施、文化教育卫生、社会福利等属非盈利性行业，资金一般全部来自预算，应关注项目的社会效益。 | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （一）单项选择题
多选题 | 就工程咨询者而言，以下说法不正确的是（）。 | A.工程咨询者是决策者&B.工程咨询者是项目的法人&C.是为项目的投资决策和实施提供服务的专家和集体&D.是工程项目建设的实施者 | 4 | ABD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 工程咨询需要遵循（）原则。 | A.合作&B.科学&C.独立&D.公正 | 4 | BCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 保证工程咨询的科学性的基础要素是（）。 | A.知识&B.经验&C.能力&D.信誉 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 以下不属于工程咨询业特点的是（）。 | A.弹性小&B.重复性&C.类似性&D.时效性 | 4 | AB |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 咨询质量需经过（）评价。 | A.企业本身的及时评价&B.顾客的验收评价&C.跟踪评价&D.竣工评价 | 4 | ABC |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 项目准备阶段项目决策管理层次的阶段性工作包括（）。 | A.制订投资规则、选择项目&B.指导、协调、监督&C.项目绩效管理&D.批准开工或批准贷款协议及生效 | 4 | BD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 工程咨询的方式主要以合同协议为契约，工程咨询合同可以通过（）形式获得。 | A.公开招标&B.间接委托&C.邀请招标&D.直接委托 | 4 | ACD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | WTO与工程咨询业有关的规定来自（）。 | A.《服务贸易总协议》&B.《伯尔尼公约》&C.《客户/工程咨询服务公司标准服务协议书》&D.《政府采购协议》 | 4 | AD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 我国的工程咨询机构有（）。 | A.综合性工程咨询机构&B.专业性工程咨询机构&C.从事阶段性服务的咨询机构&D.以施工监理为主的咨询服务机构 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
多选题 | 《服务贸易总协议》规定了成员间服务贸易的基本原则，包括（），在服务贸易的市场准入、国民待遇、争端解决等方面规定了各成员方必须遵守的业务规范。 | A.最惠国待遇原则&B.透明度原则&C.发展中国家更多参与原则&D.区别于货物贸易的逐步自由化原则 | 4 | ABCD |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （二）多项选择题
判断题 | 所谓工程咨询是受客户委托，在规定时间内，运用科学技能、经济管理、法律等多方面知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供体力服务。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 技术知识的开发和说明不是咨询服务，只有运用技术知识解决工程实际问题才是咨询服务。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 虽然咨询工作的深度和广度都相当符合标准，但由于其得出了项目不可行的结论，所以其咨询质量不能被评为优秀（）。 |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 咨询工作不一定要固执操作程序。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 咨询产品需经过多个环节才能与客户见面。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 项目目标往往是多层次的，所以每个项目可以有多个最高目标。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
| 业主工程师是工程咨询公司承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 全球工程咨询市场仅由工程咨询和业主分享。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 世行货款项目在项目评估报告完成后，借款国和世行即开始谈判。谈判包括项目实施具体进度、采购安排等，形成货款文件，报世行董事长。（） |  | 1 | × |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题
判断题 | 当工程咨询公司的客户为项目业主时，工程咨询公司常被称为该项目的业主工程师。（） |  | 1 | √ |  | 2004 | 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试 | 复习题解及模拟试卷 | 第一章 概述 | （三）多项选择题